КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.12.2021                                                                                               № 1821

О  создании и функционировании в общеобразовательных организациях Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Омского муниципального района в 2022 году

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом  заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16, распоряжением Министерства образования Омской области от 24.11.2021 №4123 «О мерах по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором в 2022 году по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» начальник отдела общего и дополнительного образования Новикову Е.В.

2. Назначить лицом, ответственным за проведение ремонтных работ в Центрах образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», директора МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Белугину Е.В.

3. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых в 2022 году создаются Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» согласно приложению №1 к настоящему приказу.

4. Утвердить муниципальный план мероприятий по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2021 год согласно приложению №2 к настоящему приказу.

5. Утвердить перечень показателей деятельности образования Центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» согласно приложению №3 к настоящему приказу.

6. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых в 2022 году создаются Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в том числе, показывающим низкие образовательные результаты:

6.1. Разработать модель внеурочной деятельности с учетом показателей деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»;

6.2. Обеспечить выполнение утвержденных настоящим приказом перечень показателей деятельности образования Центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Председатель Комитета по образованию          С.В. Ролдугина

Приложение № 1

к приказу Комитета по образованию

от  30.12.2021  года № 1821

Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2021 году создаются Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

| № | Наименование ОУ | Адрес | Численность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачаирская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» (МБОУ «Ачаирская СОШ») | 644544, Омская область, Омский район, п. Ачаирский, ул. Центральная 7 | 327 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» (МБОУ «Калининская СОШ») | 644529, Омская область, Омский район, с. Калинино, ул. Омская,17 | 242 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Омская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» (МБОУ «Омская СОШ») | 644531, Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Ленина, 1 | 287 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» (МБОУ «Троицкая СОШ») | 644520, Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. О. Кошевого, 62 А | 882 |

Приложение № 2

к приказу Комитета по образованию

от  30.12.2021  года № 1821

Муниципальный план мероприятий по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Омского муниципального района в 2022 году

| № П/П | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения педагогических работников по программам реестра программ ПК | По графику Министерства образования Омской области | Повышение квалификации педагогических работников | Новикова Е.В. |
| 2 | Заключение договоров на поставку мебели и оборудования | Март-апрель 2022 | Обеспечение необходимой мебелью | Новикова Е.В. Белугина Е.В. Руководители ОО |
| 3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с брендбуком | Март-июль 20221 | Подготовка помещений Центра в соответствии с брендбуком | Новикова Е.В. Белугина Е.В. Руководители ОО |
| 4 | Заключение договоров на оформление информационных стендов, табличек в соответствии с брендбуком 2022 года | Июль 2022 | Оснащение Центров информационными табличками и стендами | Новикова Е.В. Белугина Е.В. Руководители ОО |
| 5 | Поставка мебели для Центров | Август 2022 | Обеспечение необходимой мебелью | Новикова Е.В. Белугина Е.В. |
| 6 | Освещение работы по созданию Центров в соответствии с медиапланом | В течение всего периода 2022 | Информационное сопровождение и функционирование Центров «Точка роста» | Новикова Е.В. Руководители ОО |
| 7 | Подготовка и проведение предварительного комплектования общеобразовательных учреждений к началу 2022/2023 учебного года | Май 2022 | Подготовка к началу 2022-2023 учебного года | Новикова Е.В. Руководители ОО |
| 8 | Разработка нормативных документов и программ деятельности Центров (в т.ч. рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ | Апрель-май 2022 | Обеспечение нормативно -правовой основы деятельности Центров | Новикова Е.В. Руководители ОО |
| 9 | Единый день открытий Центров «Точка роста» | По графику Министерства образования Омской области | Обеспечение единого дня запуска функционирования Центров | Новикова Е.В. Руководители ОО |
| 10 | Организация набора детей по программам ВУД и ДОП | Сентябрь 2022 | Приказы о зачислении обучающихся, обеспечение необходимого охвата детей программами Центров | Новикова Е.В. Руководители ОО |

Приложение № 3

к приказу Комитета по образованию

от  30.12.2021 года № 1821

перечень показателей деятельности образования Центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

| № | Наименование индикатора/показателя | Плановое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 300 (в год открытия – 150) |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 60 (в год открытия – т30) |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) | 100 |